## 진행 중
번호 | 분류 | 버전 | 버그 위치 | 버그 내용 | 참고 이미지 | 수정여부
1 | 사운드 | 1.16 | 1스테이지 | 삐에로가 풍선개를 소환할 때 출력되는 소환 효과음(Throw02)이 출력되지 않는 문제가 있다. (해결되었다고 하셨지만 소리가 아예 안 들릴정도로 작아서 그러는것인지 아니면 잘못 적용하신것인지 재 확인이 필요해보인다.) | X
2 | 사운드 | 1.16 | 모든 스테이지 | 곰 인형이 적에게 피격당했을 때 피격 효과음(Shield Metal 1_2)가 출력되기는 하지만 적의 타격 효과음보다 한박자 늦게 출력된다. | X
3 | 시스템 | 1.16 | 일시정지 메뉴 창 | 일시정지 메뉴 중 소리 ON/OFF 기능에서 소리를 꺼도 BGM만 안들리고 효과음은 들린다. | X
4 | 인형 | 1.16 | 2스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 2스테이지를 클리어하고 엘리스 방으로 돌아와 골동품 거래서와 상호작용 후 그리드 인형과 상호작용하려고 해도 상호작용이 되지않는다. (상호작용 아이콘이 출력이 안되어서 상호작용이 불가능하다.)
5 | 오브젝트 | 1.16 | 3스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 현재 화재감식 보고서의 내용 서식에 문제가 있다. 맨 위에 있는 화재 감식 보고서는 중앙으로 와야하며, 번호 다음 글자까지의 띄워쓰기 간격이 너무 넓다. [예시: 1) 건물 외부에서 발화되어 내부로…]
6 | 사운드 | 1.16 | 모든 스테이지 | 여우 인형의 타격 효과음이 없어야하는데 남아있으며, 타격 효과음을 삭제하고 화살 날라가는 효과음이 출력되어야한다. | X
7 | 애니메이션 | 1.16 | 1스테이지 | 스테이지 진행 중 바닥에 대포알이 떨어져있을 때 슬라이딩하는 순간에 대포알을 줍게 되면 순간적으로 엘리스가 손거울을 들고있는 모습이 보인다. | X
8 | 사운드 | 1.16 | 3스테이지 | 벤전스가 소환수를 소환할 때 소환 효과음(Throw02)이 출력되어야한다.
9 | 튜토리얼 | 1.16 | 4스테이지 | 새로 보낸 4스테이지 튜토리얼 이미지로 교체해야한다.
11 | NPC | 1.16 | D-3 엄마 방 | D-3 때 침대에서 일어난 엘리스가 엄마 방으로 이동하여 엄마와 상호작용하려고 하면 엄마 머리 위에 상호작용 아이콘은 출력되는데 행동버튼을 눌러도 엄마와의 대화창이 출력되지않는다. 다만 엄마 앞에서 행동버튼을 눌렀다가 엄마 방에서 나오면 <방을 나와서> 이벤트가 시작된다. 잠자는 것까지 진행이 가능하다. | X
12 | 게임 진행 | 1.16 | D-3 보스 인형 애니메이션 종료 후 | D-3 때 인형 애니메이션이 종료되고나서 화면이 삽화 화면으로 전환되어야 하는데 전환되지 않고 검은 화면만 지속된다.
13 | 오브젝트 | 1.16 | 4스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 현재 보석감정 보고서의 내용 서식에 문제가 있다. 맨 위에 있는 보석 감정 보고서는 중앙으로 와야하며, 2번째 줄의 보석 감정 보고서는 삭제한다. 하단 부분에 위치한 -베리카 보석감정 법인-에서 - 베리카 보석감정 법안- 이렇게 표시되어 있는데 이를 수정해야 한다.
14 | 사운드 | 1.16 | 모든 스테이지 | 전투 진행 중 일시정지 버튼을 눌렀을 때 특정 효과음이 반복해서 들리는 문제는 일시정지 상태에서는 모든 BGM, 효과음이 들리지않게 하는것으로 고쳐주세요. | X

## 수정완료
번호 | 분류 | 버전 | 버그 위치 | 버그 내용 | 참고 이미지
1 | 사운드 | 1.154 | 모든 스테이지 | 전투 진행 중 보스가 죽고 나면 전투 BGM은 종료된다, 그 후 대화창이 출력되며 크레딧 화면 BGM이 출력된다. 그리고 화면이 서서히 어두워지면서 승리 화면으로 넘어간다. | X
2 | 사운드 | 1.154 | 모든 스테이지 | 전투 진행 중 엘리스가 죽고 나면 전투 BGM은 종료된다, 그 후 대화창이 출력되며 타이틀 화면 BGM이 출력된다. 그리고 화면이 서서히 어두워지면서 패배 화면으로 넘어간다. | X
3 | 이미지 | 1.154 | 1스테이지 | 1스테이지에서 2스테이지 튜토리얼 이미지가 출력된다.
4 | 사운드 | 1.154 | 모든 스테이지 | 전투 중에는 곰, 토끼, 여우 인형의 발걸음 효과음은 출력되지 않아야한다. | X
5 | 사운드 | 1.154 | 모든 스테이지 | 여우 인형의 화살 타격 효과음을 삭제해야한다. | X
6 | 사운드 | 1.154 | 모든 스테이지 | 전투 진행 중 보스가 여우 화살에 맞을 때에는 보스 피격 사운드가 들리지 않아야한다.
7 | 전투 | 1.154 | 2스테이지 | 2스테이지 전투 중 베네디가 소환수를 소환할 때 2마리 소환하기
8 | 대사 | 1.154 | 각 스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 각 스테이지를 클리어하고 나서 엘리스 방으로 이동하여 편지나 보고서를 읽을 때 동물 인형들의 대사를 다음 날 대사로 바꿔야한다.
9 | 전투 | 1.154 | 모든 스테이지 | 여우 인형의 공격에 보스가 데미지를 입지않는다. 이는 보스가 여우의 공격에 대해 피격 사운드가 출력되지않게 하는 부분에서 생긴 문제로 추정된다. | X
10 | 전투 | 1.154 | 1스테이지 | 1스테이지 진행 중 여우의 화살이 풍선개에게 날라가 풍선개를 죽이지않고 풍선개의 머리 윗 부분에서 계속 떠다닌다. 이 때 화살과 같이 다니던 풍선개가 폭발할 시 화살은 다른 풍선개 쪽으로 날라가 풍선개를 공격한다.
11 | 튜토리얼 | 1.154 | 1스테이지 튜토리얼 | 현재 1스테이지의 튜토리얼 이미지가 구버전으로 적용되어있다. 최신버전의 이미지로 교체해야한다.
12 | 대사 | 1.154 | 1스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 1스테이지를 클리어하고 엘리스 방으로 돌아와 그을린 편지를 확인할 때 편지의 내용 중 '하지만 한번 업질러진 물은 주워 담을 수 없듯이…'라는 문장에서 업질러진 -> 엎질러진으로 수정해야한다.
13 | 기타 아이템 | 1.154 | 1스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 1스테이지를 클리어하고 엘리스 방으로 돌아와 그을린 편지를 확인할 때 편지의 내용 중 띄워쓰기 실수 인것인지 맨 밑에 '알베르트 군에게'라는 글자가 '공연내용은…' 라는 대사의 옆에 출려되어있는 문제가 있다. (게임을 다시 해보면 해당 문제점이 발견되지 않는 일도 있다)
14 | 사운드 | 1.154 | 스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 스테이지를 클리어하고 엘리스 방으로 돌아와 편지나 보고서를 확인하고 나서 다시 침대로 돌아가 잠을 잘 때 침대 효과음이 들리지않는다.
15 | 사운드 | 1.154 | 엘리스 잠 잘 때 | 엘리스가 침대에 누워 잠을 잘 때 침대 효과음이 출력되도록 해야한다.
17 | 사운드 | 1.154 | D-6 베네디 인형 | 보스 인형 애니메이션이 진행 될 때 모든 보스 인형은 선반에서 내려올때는 천천히 걷는 효과음 이 출력되어야한다. 지금은 베네디 인형에서 빠른 발걸음 효과음으로 적용되어있다. | X
18 | UI | 1.154 | 모든 스테이지 | 전투 진행 중 곰 인형의 HP가 0이 되어 사망했는데도 화면 왼쪽 상단에는 곰 인형 HP 게이지바 가 남아있는 현상이 가끔 생긴다, 생기는 상황은 알수 없지만 게이지바는 사라지지 않고 대략 10~20초정도 남아있다가 사라진다.
19 | 대사 | 1.154 | 그리드 인형 | 그리드 인형과 상호작용이 가능할 때 상호작용을 하더라도 대사가 출력되지 않는다.
20 | 게임 진행 | 1.154 | 3스테이지 | 3스테이지에 입장하고 나서 보스와 대화를 하던 중 '엘리스 너에게 선물을 주려고 기다리고 있었단다, 흐흐흐..'라는 대사가 출력되고 나서그대로 게임진행이 막혀버린다.
21 | 오브젝트 | 1.154 | 1스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 현재 그을린 편지의 내용 서식에 문제가 있다.
22 | 사운드 | 1.154 | D-3 엘리스 방 | 해당 날짜에 진행되는 보스 인형 애니메이션 중 그리드 인형 애니메이션에서는 빠른 발걸음 효과음을 넣어야한다. | X

## 대기 리스트
번호 | 분류 | 버전 | 버그 위치 | 버그 내용 | 참고 이미지 | 대기 이유
2 | 오브젝트 | 1.154 | D-2 | 기존에 제작되어있던 시신 보고서는 인형 선반에 들어가지않는다, 대신 바로 엄마 방 선반에 엄마의 일기장 오브젝트가 생성된다. (일기장의 내용이 너무 길면 2장으로 나눠도 된다) (마지막 날에는 읽는 오브젝트는 없다) (D-2 때 들어가는 내용이다) |  | 현재 개발 현황이 D-2가 될려면 시간이 살짝 걸리며, 진행 중 목록에 추가해 놓으면 헷갈리실것같아서 일단 대기 리스트로 빼놓았습니다.
3 | 사운드 | 1.154 | D-2 엘리스 방 | 해당 날짜에 진행되는 보스 인형 애니메이션 중 엔비 인형 애니메이션에서는 빠른 발걸음 효과음을 넣어야한다.
4 | 사운드 | 1.154 | 각 스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 스테이지 클리어 후 엘리스 방에서의 BGM은 당일날 거가 출력되어야한다. | X | 작업할 때 필요한 이어폰을 분실해서 제가 집에 가서 확인해보겠습니다.