## 진행 중
번호 | 분류 | 버전 | 버그 위치 | 버그 내용 | 참고 이미지 | 수정여부
1 | 이미지 | 1.26 | 로비 | 로비에서 일시정지 메뉴를 터치했을 시 2번째 메뉴는 재도전이 아닌 게임종료가 되어야한다.
2 | 이미지 | 1.26 | 5스테이지 | 5스테이지 입장시 출력되는 튜토리얼 이미지에 문제가 발생했다, 새로 보내는 이미지로 교체해야한다. (1번 이미지만 알맞게 교체되어 있다)
3 | 대사 | 1.26 | 6스테이지 | 6스테이지에 출력되는 대화창에서 보스의 이름을 앤비 -> 엔비로 수정해야한다.
4 | UI | 1.26 | 6스테이지 | 6스테이지에 출력되는 보스 체력 게이지 바 UI의 보스 이름을 앤비 -> 엔비로 수정해야한다.
5 | 사운드 | 1.26 | 6스테이지 | 6스테이지의 엔비 사망 효과음은 3스테이지의 벤전스 사망 효과음을 넣어야한다. | X | 클리어를 못해서 확인 불가능
6 | 시스템 | 1.26 | 엘리스 생명 소진 시 | 재도전 불가능 경고문구가 출력된 후 yes 버튼을 터치했을 시 죽은 스테이지 이미지가 끊기듯이 보이는 문제가 발생한다. 경고 문구에서 yes 버튼을 터치했으면 타이틀 화면으로 이동되어야한다. | X
7 | 전투 | 1.26 | 7스테이지 | 이드의 2번째 스킬이였던 '암흑 창 생성'의 바닥에서 창이 나오던 스킬을 뾰족한 손가락이 길어져서 나오는 컨셉으로 변경한다. |  | 개발 전
8 | 전투 | 1.26 | 7스테이지 | 이드는 다른 보스들과 다르게 총 2가지의 페이즈로 나누어서 진행한다. (7스테이지에 대한 자세한 설명과 정보값은 같이 보내는 '7스테이지 전투' 메모장을 참고) | X | 개발 전
9 | 이미지 | 1.26 | D-DAY | D-day의 <문 열고 나가서> <엄마와 대화>에서는 엘리스 일러스트가 변경되는 대사가 존재한다. 사용되는 이미지는 참고 이미지의 일러스트를 사용해야하며, 사용 위치는 같이 보내는 D-day 대사내용 문서를 참고해야한다. |  | 개발 전
10 |  | 1.26 |  |  | 해당 이미지는 추후 전달 | 개발 전
11 | 오브젝트 | 1.26 | D-2 | 기존에 제작되어있던 시신 보고서는 인형 선반에 들어가지않는다, 대신 바로 엄마 방 선반에 엄마의 일기장 오브젝트가 생성된다. (일기장의 내용이 너무 길면 2장으로 나눠도 된다) (마지막 날에는 읽는 오브젝트는 없다) (D-2 때 들어가는 내용이다) |  | 개발 전
12 | 이미지 | 1.26 | D-day | D-day의 <엄마와 대화>에서 사용되는 엄마 이미지는 참고 이미지의 일러스트로 해야한다. |  | 개발 전
13 | 전투 | 1.26 | 6스테이지 | 6스테이지의 컨베이어 벨트 투입구에서 나오는 검은 손들이 동물인형들에게 데미지를 주지 못하는 문제가 발생한다. | X

## 수정완료
번호 | 분류 | 버전 | 버그 위치 | 버그 내용 | 참고 이미지
1 | 사운드 | 1.154 | 모든 스테이지 | 전투 진행 중 보스가 죽고 나면 전투 BGM은 종료된다, 그 후 대화창이 출력되며 크레딧 화면 BGM이 출력된다. 그리고 화면이 서서히 어두워지면서 승리 화면으로 넘어간다. | X
2 | 사운드 | 1.154 | 모든 스테이지 | 전투 진행 중 엘리스가 죽고 나면 전투 BGM은 종료된다, 그 후 대화창이 출력되며 타이틀 화면 BGM이 출력된다. 그리고 화면이 서서히 어두워지면서 패배 화면으로 넘어간다. | X
3 | 이미지 | 1.154 | 1스테이지 | 1스테이지에서 2스테이지 튜토리얼 이미지가 출력된다.
4 | 사운드 | 1.154 | 모든 스테이지 | 전투 중에는 곰, 토끼, 여우 인형의 발걸음 효과음은 출력되지 않아야한다. | X
5 | 사운드 | 1.154 | 모든 스테이지 | 여우 인형의 화살 타격 효과음을 삭제해야한다. | X
6 | 사운드 | 1.154 | 모든 스테이지 | 전투 진행 중 보스가 여우 화살에 맞을 때에는 보스 피격 사운드가 들리지 않아야한다.
7 | 전투 | 1.154 | 2스테이지 | 2스테이지 전투 중 베네디가 소환수를 소환할 때 2마리 소환하기
8 | 대사 | 1.154 | 각 스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 각 스테이지를 클리어하고 나서 엘리스 방으로 이동하여 편지나 보고서를 읽을 때 동물 인형들의 대사를 다음 날 대사로 바꿔야한다.
9 | 전투 | 1.154 | 모든 스테이지 | 여우 인형의 공격에 보스가 데미지를 입지않는다. 이는 보스가 여우의 공격에 대해 피격 사운드가 출력되지않게 하는 부분에서 생긴 문제로 추정된다. | X
10 | 전투 | 1.154 | 1스테이지 | 1스테이지 진행 중 여우의 화살이 풍선개에게 날라가 풍선개를 죽이지않고 풍선개의 머리 윗 부분에서 계속 떠다닌다. 이 때 화살과 같이 다니던 풍선개가 폭발할 시 화살은 다른 풍선개 쪽으로 날라가 풍선개를 공격한다.
11 | 튜토리얼 | 1.154 | 1스테이지 튜토리얼 | 현재 1스테이지의 튜토리얼 이미지가 구버전으로 적용되어있다. 최신버전의 이미지로 교체해야한다.
12 | 대사 | 1.154 | 1스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 1스테이지를 클리어하고 엘리스 방으로 돌아와 그을린 편지를 확인할 때 편지의 내용 중 '하지만 한번 업질러진 물은 주워 담을 수 없듯이…'라는 문장에서 업질러진 -> 엎질러진으로 수정해야한다.
13 | 기타 아이템 | 1.154 | 1스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 1스테이지를 클리어하고 엘리스 방으로 돌아와 그을린 편지를 확인할 때 편지의 내용 중 띄워쓰기 실수 인것인지 맨 밑에 '알베르트 군에게'라는 글자가 '공연내용은…' 라는 대사의 옆에 출려되어있는 문제가 있다. (게임을 다시 해보면 해당 문제점이 발견되지 않는 일도 있다)
14 | 사운드 | 1.154 | 스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 스테이지를 클리어하고 엘리스 방으로 돌아와 편지나 보고서를 확인하고 나서 다시 침대로 돌아가 잠을 잘 때 침대 효과음이 들리지않는다.
15 | 사운드 | 1.154 | 엘리스 잠 잘 때 | 엘리스가 침대에 누워 잠을 잘 때 침대 효과음이 출력되도록 해야한다.
16 | 사운드 | 1.154 | D-6 베네디 인형 | 보스 인형 애니메이션이 진행 될 때 모든 보스 인형은 선반에서 내려올때는 천천히 걷는 효과음 이 출력되어야한다. 지금은 베네디 인형에서 빠른 발걸음 효과음으로 적용되어있다. | X
17 | UI | 1.154 | 모든 스테이지 | 전투 진행 중 곰 인형의 HP가 0이 되어 사망했는데도 화면 왼쪽 상단에는 곰 인형 HP 게이지바 가 남아있는 현상이 가끔 생긴다, 생기는 상황은 알수 없지만 게이지바는 사라지지 않고 대략 10~20초정도 남아있다가 사라진다.
18 | 대사 | 1.154 | 그리드 인형 | 그리드 인형과 상호작용이 가능할 때 상호작용을 하더라도 대사가 출력되지 않는다.
19 | 게임 진행 | 1.154 | 3스테이지 | 3스테이지에 입장하고 나서 보스와 대화를 하던 중 '엘리스 너에게 선물을 주려고 기다리고 있었단다, 흐흐흐..'라는 대사가 출력되고 나서그대로 게임진행이 막혀버린다.
20 | 오브젝트 | 1.154 | 1스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 현재 그을린 편지의 내용 서식에 문제가 있다.
21 | 사운드 | 1.154 | D-3 엘리스 방 | 해당 날짜에 진행되는 보스 인형 애니메이션 중 그리드 인형 애니메이션에서는 빠른 발걸음 효과음을 넣어야한다. | X
22 | 튜토리얼 | 1.16 | 4스테이지 | 새로 보낸 4스테이지 튜토리얼 이미지로 교체해야한다.
23 | NPC | 1.16 | D-3 엄마 방 | D-3 때 침대에서 일어난 엘리스가 엄마 방으로 이동하여 엄마와 상호작용하려고 하면 엄마 머리 위에 상호작용 아이콘은 출력되는데 행동버튼을 눌러도 엄마와의 대화창이 출력되지않는다. 다만 엄마 앞에서 행동버튼을 눌렀다가 엄마 방에서 나오면 <방을 나와서> 이벤트가 시작된다. 잠자는 것까지 진행이 가능하다. | X
24 | 게임 진행 | 1.16 | D-3 보스 인형 애니메이션 종료 후 | D-3 때 인형 애니메이션이 종료되고나서 화면이 삽화 화면으로 전환되어야 하는데 전환되지 않고 검은 화면만 지속된다.
25 | 사운드 | 1.17 | 게임 전체 | 타이핑 효과음을 새로 보낸 효과음 파일로 교체하기 | X
26 | 사운드 | 1.17 | 게임 전체 | 터치 효과음을 새로 보낸 효과음 파일로 교체하기 | X
27 | 사운드 | 1.17 | 게임 전체 | 문을 여는 효과음과 문을 닫는 효과음을 새로 보낸 효과음 파일로 교체하기 | X
28 | 전투 | 1.17 | 5스테이지 | 5스테이지의 그리드의 소환수를 2마리씩 소환되게 하기 | X
29 | 전투 | 1.17 | 5스테이지 | 불의 그리드가 사용하는 공격의 확률은 할퀴기 50% 화염방사 35% 소환 15%이며, 물의 그리드가 사용하는 공격의 확률은 할퀴기 50% 물기둥 35% 소환 15%로 적용해야한다. | X
30 | 전투 | 1.17 | 5스테이지 | 불의 그리드가 사용하는 공격의 데미지는 할퀴기 60 화염방사 70 소환 30이며, 물의 그리드가 사용하는 공격의 확률은 할퀴기 60 물기둥 70 소환 30으로 적용해야한다. | X
31 | 사운드 | 1.17 | 모든 스테이지에서 엘리스 사망 시 | 현재 전투 중 엘리스가 사망하게 되었을 때 대화창이 출력되면 타이틀 BGM이 나오는 상태이지만, 엘리스가 사망하면 대화창이 나오더라도 해당 스테이지의 BGM이 계속 출력되다가 패배 화면 으로 화면이 전환되면 패배 효과음이 출력되도록 수정해야한다.
32 | 인형 | 1.17 | 2스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 2스테이지를 클리어하고 엘리스 방으로 돌아와 골동품 거래서와 상호작용 후 그리드 인형과 상호작용하려고 해도 상호작용이 되지않는다. (상호작용 아이콘이 출력이 안되어서 상호작용이 불가능하다.)
33 | 사운드 | 1.17 | 3스테이지 | 3스테이지 진행 중 벤전스가 걸을 때 마다 이동 효과음이 두번 연속으로 들리는 문제가 발생한다.
34 | 사운드 | 1.17 | 3스테이지 | 벤전스가 소환수를 소환할 때 소환 효과음(Throw02)이 출력되어야한다. | X
35 | 오브젝트 | 1.17 | 3스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 3스테이지를 클리어 하고 나서 엘리스 방으로 돌아와 화재감식보고서와 상호작용하고 난 후 화재감식보고서가 사라진 상태에서 엔비 인형과 상호작용을 하려고 해도 상호작용 아이콘이 출력되지않는다.
36 | 사운드 | 1.17 | 3스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 3스테이지를 클리어 하고 나서 엘리스 방으로 돌아왔을 때 출력되는 BGM이 현재 3스테이지 BGM으로 되어있다. 이를 D-5 로비 배경 BGM(2-Dark Fantasy Studio- Demon's cage)으로 교체해야한다. | X
37 | 전투 | 1.17 | 4스테이지 | 4스테이지 네글렉트 공격 대기 시간을 지금의 50%만큼 줄이기
38 | 오브젝트 | 1.17 | 4스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 보석 감정 보고서의 글자 위치를 전체적으로 위로 올리기
39 | 대사 | 1.17 | 4스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 4스테이지를 클리어 하고 나서 엘리스 방으로 돌아왔을 때 엔비 인형과 상호작용을 할 때 출력되는 대사가 그리드의 대사로 되어 있는 문제가 발생한다. | X
40 | 대사 | 1.17 | D-4 엘리스 방 | D-4의 엘리스 방 인형 선반에서 엔비 인형과 상호작용 시 출력되는 대사가 현재 그리드 인형 대사로 되어 있는 문제가 발생한다.
41 | 대사 | 1.17 | D-3 엘리스 방 | D-3의 엘리스 방 인형 선반에서 엔비 인형과 상호작용 시 출력되는 대사가 현재 그리드 인형 대사로 되어 있는 문제가 발생한다. | X
42 | 이펙트 | 1.17 | 5스테이지 | 5스테이지 불의 그리드가 사용하는 화염방사의 이펙트의 크기를 더욱 크고 많이 넣어야한다. 굵기가 굵어져도 상관없다. | X
43 | 전투 | 1.17 | 5스테이지 | 5스테이지에서 그리드의 속성이 변하는 시간을 30초에서 20초로 수정해야한다. | X
44 | 시스템 | 1.17 | 5스테이지 | 5스테이지 진행 중 엘리스가 사망하여 재도전을 하려고 할 때 YES 버튼이 터치가 안된다.
45 | 전투 | 1.17 | 5스테이지 | 5스테이지 그리드의 기본 공격의 대기시간을 20% 감소시켜야한다. | X
46 | 전투 | 1.17 | 5스테이지 | 5스테이지 진행 중 구슬을 던졌을 때 해당 구슬의 속성이 그리드와 같다면 그리드의 체력을 300씩 회복시켜야한다. | X
47 | 오브젝트 | 1.18.2 | 3스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 현재 화재감식 보고서의 내용 서식에 문제가 있다. 맨 위에 있는 화재 감식 보고서는 중앙으로 와야하며, 번호 다음 글자까지의 띄워쓰기 간격이 너무 넓다. 이 부분은 '1)' 이 서식을 '1.'같은 서식으로 교체해서 사용하면 띄워쓰기가 너무 길게 되는 현상이 줄어드는지 확인해봐야한다.
48 | 사운드 | 1.18.2 | 삽화화면 | 삽화화면에서 다음 페이지로 넘어갈 때 터치 효과음 삭제하기 (프롤로그 삽화 1, 2, 3번 다음 삽화로 넘어갈 때 나는 듯 하다)
49 | 사운드 | 1.18.2 | 1스테이지 | 여우가 화살을 쏘는 효과음이 계속 출력되는 문제가 발생하기에 해당 효과음의 Loop 효과를 없애는 쪽 해결해보세요. 만약 그래도 해결이 안되면 해당 효과음을 게임 내에서 삭제해도 됨 | X
50 | 사운드 | 1.18.2 | 모든 스테이지 | 여우 인형이 화살을 쏘기도 전에 나는 Arrow 2 효과음을 삭제해야한다. | X
51 | 사운드 | 1.18.2 | 모든 스테이지 | 곰 인형의 방패 막기 효과음 삭제하기 | X
52 | 튜토리얼 | 1.18.2 | 4스테이지 튜토리얼 | 4스테이지 초반에 출력되는 튜토리얼 3번째 이미지를 교체해야한다. | X
53 | 사운드 | 1.18.2 | 모든 스테이지 | 전투 중 보스나 엘리스가 죽으면 모든 효과음이 출력 안되도록 한다. (효과음만 안들리게 해야한다. BGM은 들리게 해야한다)
54 | 전투 | 1.18.2 | 5스테이지 | 5스테이지 그리드의 이동속도를 15까지 증가시켜야한다. | X
55 | 대사 | 1.18.2 | 3스테이지 클리어 후 엘리스 방, D-4 엘리스 방, 4스테이지 클리어 후 엘리스 방, D-3 엘리스 방 | 엔비 인형과 상호작용 시 이상한 대사가 출력된다.
56 | 이미지 | 1.18.2 | 5스테이지 보스 설명창 | 그리드 보스 설명창의 그리드 이름이 찌그러져있다. 새로 보내는 이미지로 교체해야한다.
57 | 이미지 | 1.18.2 | 그리드 삽화 | 새로 보내는 검은 부분이 추가된 그리드 삽화로 교체해야한다.
58 | 전투 | 1.18.2 | 5스테이지 | 불의 그리드가 사용하는 공격의 데미지는 할퀴기 60 화염방사 70 소환 30이며, 물의 그리드가 사용하는 공격의 확률은 할퀴기 60 물기둥 70 소환 30으로 적용해야한다. | X
59 | 이미지 | 1.18.2 | 5스테이지 엘리스 사망 시 | 엘리스가 5스테이지에서 사망했을 때 출력되는 대화창에 사용되는 그리드 이미지를 불의 그리드 일러스트로 변경해야한다.
60 | 사운드 | 1.19 | 모든 스테이지 | 스테이지 클리어 성공 결과 화면에서 화면 터치 시 출력되는 터치 효과음 삭제하기 (패배 화면에서는 들리지않는다)
61 | 시스템 | 1.19 | 일시정지 메뉴 창 | 일시정지 상태에서는 모든 BGM과 효과음이 안들리도록 수정해야한다.
62 | 시스템 | 1.19 | 모든 스테이지 | 더블 KO 문제가 발생한다. (프로그래머 분께서 이렇게 작성해놓으면 이해 하신다고 하십니다) | X
63 | 전투 | 1.19 | 5스테이지 | 그리드의 HP를 각 각 4000으로 설정해야한다. | X
64 | 전투 | 1.19 | 4스테이지 | 네글렉트의 소환 확률이 20%이지만 4스테이지를 3번 플레이해도 한번도 소환을 하지않았다. 버그가 생긴것으로 추정된다. | X
65 | 이펙트 | 1.19 | 5스테이지 | 불의 그리드가 공격을 하고 났을 때 그리드의 우측 뒷편에서 물 이펙트가 순간 발생하는 문제가 있다.
66 | 이펙트 | 1.19 | 5스테이지 | 불의 그리드가 화염방사 공격을 했을 때 이펙트가 나타나지 않고, 물 방울들이 생겨난다. 데미지 역시 입지않는다.
67 | 전투 | 1.19 | 5스테이지 | 그리드의 소환 확률은 15%인데 5스테이지를 플레이하는 동안 한번도 소환한 적이 없다. | X
68 | 전투 | 1.19 | 5스테이지 | 엘리스는 맵 중앙에 있었고 그리드와의 거리도 멀었지만 갑작스럽게 엘리스가 의문사를 했다. 그 당시 엘리스의 남은 체력은 30정도였고 그리드는 물속성이였다. | X
69 | 전투 | 1.19 | 5스테이지 | 그리드의 이동속도를 14로 낮춰야한다.
70 | 사운드 | 1.19 | 로비 | 로비의 엘리스 방 문과 엄마 방 문이랑 상호작용 시 터치 효과음 삭제하기 | X
71 | 이펙트 | 1.19 | 5스테이지 | 5스테이지의 그리드의 소환수가 폭발할 때 폭발 이펙트를 넣어야한다. 이펙트는 1스테이지의 대포알 폭발 이펙트를 넣는다. (소환수가 소환되지않아서 확인 불가능) | X
72 | 사운드 | 1.19 | 5스테이지 | 그리드의 소환수가 폭발할 때 폭발 효과음(대포알 폭발 효과음)을 추가해야한다. (소환수가 소환되지않아서 확인 불가능) | X
73 | 전투 | 1.19 | 5스테이지 | 그리드가 소환수를 1마리만 소환하도록 해야한다. (소환수가 소환되지않아서 확인 불가능) | X
74 | 오브젝트 | 1.19 | 3스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 화재 감식 보고서 2번에 마침표가 2개가 있다. 수정이 필요하다.
75 | 대화창 | 1.19 | 5스테이지 | 그리드의 대화창에서 파이어 그리드, 아이스 그리드의 '그리드' 부분이 짤리기 때문에 텍스트 창을 늘려서 짤리지 않게 수정해야한다. (이 때 이름 텍스트가 약간은 튀어나가도 상관없다)
76 | 전투 | 1.19 | 5스테이지 | 그리드의 공격 대기 시간을 2초에서 3초로 늘려야한다. | x
77 | 사운드 | 1.19 | 1스테이지 | 1스테이지 효과음을 새로 보낸 파일들로 교체해야한다. | x
78 | 사운드 | 1.19 | 2스테이지 | 2스테이지 효과음을 새로 보낸 파일들로 교체해야한다. | x
79 | 사운드 | 1.19 | 3스테이지 | 3스테이지 효과음을 새로 보낸 파일들로 교체해야한다. | x
80 | 사운드 | 1.19 | 4스테이지 네글렉트 삽화 | 네글렉트 삽화의 BGM을 새로 보낸 파일로 교체해야한다. | x
81 | 사운드 | 1.19 | 게임 전체 | 터치 효과음을 Button04로 통일한다. | x
82 | 전투 | 1.20 | 5스테이지 | 그리드가 공격을 하고나서 대기시간 없이 바로 공격하는 경우가 있는데 전부 다 처음 1회 공격만 데미지 적용이 된다. | X
83 | 이미지 | 1.20 | 일시정지 메뉴 | 일시정지 메뉴에서 게임종료를 눌렀을 때 출력되는 이미지가 이상하게 출력된다.
84 | 사운드 | 1.20 | 일시정지 메뉴 | 일시정지 메뉴에서 소리끄기를 해도 bgm은 안들리는데 효과음은 들린다.
85 | 시스템 | 1.20 | 로비 | 문을 열고 나가거나 들어갈 때 일시정지 기능을 막아야한다. | X
86 | 튜토리얼 | 1.20 | 3스테이지 | 3스테이지 입장 시 출력되는 튜토리얼이 출력되지 않는다. | X
87 | 전투 | 1.20 | 5스테이지 | 그리드의 특수기 데미지를 40으로 낮춰야한다. | X
88 | 사운드 | 1.20 | 5스테이지 | 물의 그리드가 물기둥 공격을 할 때 화염방사 소리가 들리는 문제가 발생한다.
89 | 애니메이션 | 1.20 | 5스테이지 | 엘리스가 그리드와의 거리가 가까우면 구슬 던지는 모션이 보이지않는다. 이를 이펙트를 추가함으로서 해결하도록 한다. | X
90 | 애니메이션 | 1.20 | 5스테이지 | 물의 그리드가 물기둥 공격에서 소환수 소환 모션을 같은거를 쓴다. | X
91 | 전투 | 1.20 | 5스테이지 | 그리드의 할퀴기 공격 데미지를 45로 변경해야한다. | X
92 | 전투 | 1.20 | 5스테이지 | 엘리스가 그리드를 향해 구슬을 던지는 속도를 증가해야한다. | X
93 | 전투 | 1.20 | 5스테이지 | 엘리스가 그리드를 향해 구슬을 던질 때 구슬은 좌우로만 던져지게 수정해야한다. | X
94 | 시스템 | 1.21 | 일시정지 메뉴 | 게임 종료 문구에서 YES / NO 버튼을 터치해도 반응이 없다.
95 | 전투 | 1.21 | 5스테이지 | 그리드의 특수기 데미지를를 60으로 올려야한다. | X
96 | 사운드 | 1.21 | 4스테이지 | 네글렉트의 소환수가 공격할 때 소환 효과음을 출력하는 문제가 발생한다. | X
97 | 전투 | 1.21 | 5스테이지 | 5스테이지에서 엘리스가 구슬을 던질 수 있는 범위를 늘려야한다. (지금보다 멀리서도 던질 수 있도록) | X
98 | 전투 | 1.21 | 5스테이지 | 그리드 평타 데미지를 50으로 올려야한다. | X
99 | 전투 | 1.21 | 5스테이지 | 5스테이지에서 잘 못 던진 구슬은 바닥에 떨어진 후 1초뒤 바로 사라지게 해야한다. | X
100 | 이펙트 | 1.21 | 5스테이지 | 그리드에게 구슬 던져서 맞출 때 나오는 이펙트의 크기를 작게 해야한다.. | X
101 | 전투 | 1.21 | 5스테이지 | 가끔 그리드에게 구슬을 던져도 데미지가 안들어갈 때가 있다. (구슬 이펙트는 나오는데 데미지는 들어가지않는다.) | X
102 | 대사 | 1.21 | 5스테이지 클리어 성공 후 대사 | 그리드가 사망한 후 나오는 대화창에서 그리드의 대사 색상이 붉은색으로 변경되어야한다.
103 | 대사 | 1.21 | 5스테이지 클리어 성공 후 대사 | 그리드가 사망한 후 나오는 대화창에서 삼촌의 대사 색상이 하늘색으로 변경되어야한다.
104 | 이미지 | 1.21 | 5스테이지 클리어 성공 화면 | 성공 화면이 현재 4일차 성공 화면으로 되어 있다. 5일차로 교체해야한다.
105 | 전투 | 1.22 | 3스테이지 | 벤전스의 소환 확률 15%인데 소환을 전혀 하지않는다. 한번 확인이 필요할듯하다. | X
106 | 전투 | 1.22 | 5스테이지 | 5스테이지 진행 중 불의 그리드의 화염방사 이펙트가 안보이는데 데미지가 들어가는 문제가 발생한다. | X
107 | 대사 | 1.22 | 5스테이지 클리어 후 엘리스 방 | 엔비 인형과의 대사가 2개로 나뉘어져 있지 않고 1개의 대화창에 다 출력되는 것을 수정해야한다. | X
108 | 이벤트 | 1.24 | D-2 로비 복도 | 엘리스가 잠에서 일어나 방 문을 나왔을 때 이벤트가 출력되지 않다.
109 | 이벤트 | 1.24 | D-3 로비 복도 | 엘리스가 잠에서 일어나 방 문을 나왔을 때 출력되는 이벤트가 일회성이여야 하는데 반복성 으로 되어있다. | X
110 | 튜토리얼 | 1.24 | 5스테이지 | 5스테이지 입장 시 같이 보내는 튜토리얼 이미지를 추가해서 튜토리얼을 제작해야한다.
111 | 사운드 | 1.24 | D-2 엘리스 방 | 해당 날짜에 진행되는 보스 인형 애니메이션 중 엔비 인형 애니메이션에서는 빠른 발걸음 효과음을 넣어야한다.
112 | 전투 | 1.24 | 6스테이지 | 6스테이지에서의 엔비의 스테이터스 값과 검은 손의 데미지, 그리고 6스테이지 애니메이션 설명은 같이 보내는 '6스테이지 관련 정리' 메모장을 참고해야한다. | X
113 | 사운드 | 1.24 | 6스테이지 | 6스테이지의 엔비 내려찍기의 효과음은 같이 보내는 효과음을 넣어야한다. | X
114 | 사운드 | 1.24 | 6스테이지 | 6스테이지의 엔비 기본공격의 효과음은 3스테이지의 벤전스 기본공격 효과음을 넣어야한다. | X
115 | 사운드 | 1.24 | 6스테이지 | 6스테이지의 엔비 피격 효과음은 3스테이지의 벤전스 피격 효과음을 넣어야한다. | X
116 | 사운드 | 1.24 | 6스테이지 | 6스테이지의 엔비가 소환하는 소환몹들의 사망 효과음은 엘리스가 소환하는 동물 (곰, 토끼, 여우) 인형의 사망 효과음을 넣어야한다. | X
117 | 이미지 | 1.251 | 스테이지 | 스테이지에서 일시정지 버튼을 터치하고 나서 출력되는 이미지가 이상하다. (메뉴 글자 위치가 맞지않고 해상도 역시 맞지않다)
118 | 이미지 | 1.251 | 스테이지 | 스테이지 내에서 일시정지 메뉴 중 '재도전'을 선택했을 경우 경고문구가 출력된 후에 재도전이 진행되어야한다.
119 | 인형 | 1.251 | 게임 전체 | 여우 인형의 기본 체력을 40으로 수정해야한다. | X
120 | 인형 | 1.251 | 게임 전체 | 여우 인형의 공격 대기 시간을 지금 20%만큼 감소시켜야한다. | X
121 | 전투 | 1.251 | 5스테이지 | 5스테이지 그리드의 기본 공격 (할퀴기) 데미지를 45로 낮춰야한다. | X
122 | 전투 | 1.251 | 5스테이지 | 소환수가 가끔 자폭한 후에도 남아있는 문제가 발생한다. (이 때 가만히 멈춰있는다)
123 | 애니메이션 | 1.251 | 5스테이지 | 불의 그리드가 물의 그리드가 사용하는 물기둥 소환 애니메이션 모션을 소환 모션으로 사용하는 문제가 발생한다. | X
124 | 전투 | 1.26 | 6스테이지 | 6스테이지 엔비의 점프 내려찍기 공격을 기존 3회 점프하던 것에서 2회 점프로 변경하고 내려찍기 공격의 데미지는 1타: 70, 2타: 80으로 수정해야한다. (1타 후 딜레이를 늘려야한다) | X
125 | 전투 | 1.26 | 6스테이지 | 6스테이지 투입구에서 나오는 검은 손들의 데미지를 500에서 600으로 수정해야한다. | X

## 대기 리스트
번호 | 분류 | 버전 | 버그 위치 | 버그 내용 | 참고 이미지 | 대기 사유
1 | 이미지 | 1.251 | 6스테이지 | 6스테이지 맵에 위치한 컨베이어 벨트 이미지의 화질이 좋지못하기에 추후 게임 배경 크기 조절 때 같이 조절해야한다. |  | 게임 내 이미지 사이즈의 조절은 기획자의 역할이기 때문이다.